## Лист1
ТСЖ "Луч" |  | на 01.01.2012г.
Начисленно: |  | 2010г. | 2011г. | итого: | долг: | всего | содержание общ. |  | Выполненно работ |  | сальдо
| ул. Мира 26 | [5 empty] | имущ. 8 с 1 м.кв. |  | кап. рем. | тех. обсл.
1 | кап.рем. | 30988.36 | 92965.08 | 123953.44 |  | 123953.44 |  |  | 106524.2 |  | 17429.24
2 | тех.обслуж. | 107785.6 | 323356.8 | 431142.4 | 89643.98 | 341498.42 | 431142.4 | -89643.98 |  | 149940 | -239583.98
ул. П.семенова 6
1 | кап.рем. | 31018.72 | 93056.16 | 124074.88 |  | 124074.88 |  |  | 119577.8 |  | 4497.08
2 | тех.обслуж. | 107891.2 | 323673.6 | 431564.8 | 56361.66 | 375203.14 | 431564.8 | -56361.66 |  | 149940 | -206301.66

## Лист2
ул. Куровская, д1 (бывшая Молодежная, д.1)
№п/п | наименование работ | ед.изм. | кол-во | цена | сумма | вид.работ
1 | монтаж рубимакса на крыше | м.кв. | 84 | 200 | 4000 | тек.рем.
2 | стоимость рубимакса | рул. | 8.5 | 620 | 1240 | тек.рем.
3 | изгот. и монтаж дверного полотна на выход на крышу | шт | 1 | 800 | 800 | тек.рем.
4 | утепление стены кв. 48 | м.кв. | 5.76 | 3600 | 20736 | тек.рем.
5 | стоимость полипропилена - 30 мм. | шт. | 8 | 159 | 1272 | тек.рем.
6 | ремонт балконной плиты кв. | шт. | 20 | 60 | 1200 | тек.рем.
7 | устройство отмостки толщ. 5мм. | м.кв. | 21 | 260 | 5460 | тек.рем.
8 | стоимость бетона | м.куб. | 1.05 | 3500 | 3675 | тек.рем.
9 | стоимость укладочной сетки | шт. | 15 | 200 | 3000 | тек.рем.
10 | демонтаж трубы канализации D - 50 | м.п. | 10 | 75 | 750 | тек.рем.
11 | монтаж трубы канализации D - 50 | м.п. | 10 | 535 | 5350 | тек.рем.
12 | установка плафонов над подъездами | шт | 4 | 450 | 1800 | тек.рем.
13 | стоимость светильников | шт | 4 | 380 | 1520 | тек.рем.
14 | стоимость эн. сбер. лампочек W15 | шт | 4 | 160 | 640 | тек.рем.
15 | Замена рам в подъездах 132*70 | шт | 2 | 450 | 900 | тек.рем.
16 | стоимость рам | шт | 2 | 200 | 800 | тек.рем.
17 | Замена рам в подъездах 140*78 | шт | 9 | 450 | 4050 | тек.рем.
18 | стоимость рам | шт | 9 | 765 | 6885 | тек.рем.
19 | стоимость бруска | м.п. | 14.5 | 68.9655 | 1000 | тек.рем.
20 | остекление подъездных окон | м.кв. | 10.64 | 150 | 1596 | тек.рем.
21 | стоимость стекла с резкой | м.кв. | 10.64 | 450 | 4788 | тек.рем.
22 | замена энергосберегающих ламп в подъездах | чел/час | 1 | 200 | 200 | тек.рем.
23 | стоимость энергосберегаемых ламп | шт. | 4 | 127 | 508 | тек.рем.
24 | замена трубы отопления в подвале д-32 на п/п | м.п. | 7 | 300 | 2100 | тек.рем.
25 | стоимость трубы д-40 | м.п. | 7 | 50 | 350 | тек.рем.
26 | муфта переходная 32*1" | шт. | 2 | 45 | 90 | тек.рем.
27 | проектно-сметные работы по дымоходам | шт. | 1 | 40000 | 40000 | тек.рем.
| итого: |  |  |  | 114710
ул. Мира 19
№п/п | наименование работ | ед.изм. | кол-во | цена | сумма | вид.работ
1 | демонтаж слухового окна над кв. 16 | чел/час | 14 | 250 | 3500 | кап.рем.
2 | замена шифера на крыше | м.кв. | 20 | 650 | 13000 | кап.рем.
3 | монтаж обрешетки на крыше | м.кв. | 5 | 200 | 1000 | кап.рем.
4 | стоимость шифера | лист | 8 | 320 | 2560 | кап.рем.
5 | стоимость пиломатериала | тов.нак. | 1 | 360 | 360 | кап.рем.
6 | вывоз мусора | чел/час | 4 | 250 | 1000 | кап.рем.
21420
7 | установка почновых ящиков | чел/час | 4 | 250 | 1000 | тек.рем.
8 | стоимость почтовых ящиков 6-ти секционных с замк. | шт. | 3 | 1490 | 4470 | тек.рем.
9 | устройство входа в подвал под кв. 14 | чел/час | 16 | 200 | 3200 | тек.рем.
10 | замена энергосберегающих ламп в подъездах | чел/час | 0.5 | 200 | 400 | тек.рем.
11 | стоимость энергосберегаемых ламп | шт. | 2 | 127 | 254 | тек.рем.
12 | демонтаж слухового окна над кв. 16 | чел/час | 14 | 250 | 3500 | тек.рем.
13 | обрезка и вывоз кустарника | чел/час | 14 | 250 | 3500 | тек.рем.
14 | замена эл.счетчиков (кв.4, кв.15) | шт. | 2 | 900 | 1800 | тек.рем.
| итого: |  |  |  | 18124
ул. Строительная 1-Б
№п/п | наименование работ | ед.изм. | кол-во | цена | сумма | вид.работ
1 | замена шифера на крыше (с демонтажем) | м.кв. | 66 | 650 | 42900 | кап.рем.
2 | стоимость шифера | лист | 40 | 320 | 12800 | кап.рем.
| итого: |  |  |  | 55700
3 | установка козырьков над вентканалами из металла 2 мм. | шт. | 2 | 850 | 1700 | тек.рем.
4 | стоимость козырьков | шт. | 2 | 1500 | 3000 | тек.рем.
5 | транспортные расходы | ед. | 1 | 2000 | 2000 | тек.рем.
6 | демонтаж слухового окна над кв. 16 | чел/час | 14 | 250 | 3500 | тек.рем.
7 | монтаж обрешетки на крыше | м.кв. | 5 | 200 | 1000 | тек.рем.
8 | доска 150*25*6000 | шт. | 6 | 135 | 810 | тек.рем.
9 | установка светильников перед подъездами | шт. | 1 | 680 | 680 | тек.рем.
10 | ремонт в подъездах | чел/час | 14 | 250 | 3500 | тек.рем.
11 | шпаклевка базовая | меш. | 1 | 302.27 | 302.27 | тек.рем.
12 | краска белая акриловая | бан. | 1 | 325 | 325 | тек.рем.
13 | установка и разборка лесов | чел/час | 4 | 250 | 1000 | тек.рем.
14 | замена эл.счетчиков (кв.5, кв.6, кв.7) | шт. | 3 | 900 | 2700 | тек.рем.
| итого |  |  |  | 20517.27
ул. Адм. Унковского, д.3
№п/п | наименование работ | ед.изм. | кол-во | цена | сумма | вид.работ
1 | монтаж рубимакса на крыше | м.кв. | 40 | 200 | 4000 | кап.рем.
2 | стоимость рубимакса | рул. | 4 | 620 | 1240 | кап.рем.
3 | монтаж водоотлива над кв. 5 | м.п. | 16 | 350 | 5600 | кап.рем.
4 | стоимость водоотлива | м.п. | 16 | 250 | 4000 | кап.рем.
5 | врезка отводов под манометры на тепловом вводе | шт. | 2 | 450 | 900 | кап.рем.
6 | стоимость манометров | шт. | 2 | 350 | 700 | кап.рем.
7 | установка отсекающих кранов д-15 | шт. | 2 | 200 | 400 | кап.рем.
8 | стоимость отсекающих кранов д-15 | шт. | 2 | 180 | 360 | кап.рем.
9 | утепление окон в подвале | чел/час | 2 | 200 | 400 | кап.рем.
10 | замена энергосберегающих ламп в подъездах | чел/час | 1 | 200 | 200 | кап.рем.
11 | стоимость энергосберегаемых ламп | шт. | 2 | 127 | 254 | кап.рем.
12 | ремонт кирпичной кладки 2-ой подъезд | чел/час | 4 | 200 | 800 | кап.рем.
13 | сборка и разборка лесов | чел/час | 4 | 200 | 800 | кап.рем.
14 | утепление труб отопления в подвале первого подъезда | м.п. | 4 | 250 | 1000 | кап.рем.
15 | устройство бетонной отмостки | м.кв. | 3 | 260 | 780 | кап.рем.
16 | стоимость бетона | м.куб. | 0.15 | 3600 | 540 | кап.рем.
17 | замена эл.счетчика кв.4 | шт. | 1 | 900 | 900 | кап.рем.
| итого |  |  |  | 22874
ул.Мира, 21
№п/п | наименование работ | ед.изм. | кол-во | цена | сумма | вид.работ
1 | установка и разборка лесов (ремонт фасада) | чел/час | 4 | 250 | 1000 | тек.рем.
2 | переподключение радиатора в квартире 20 | шт. | 1 | 1500 | 1500 | тек.рем.
3 | закрашивание надписей на фасаде | чел/час | 4 | 250 | 1000 | тек.рем.
4 | стоимость краски | бан. | 1 | 250 | 250 | тек.рем.
5 | замена энергосберегающих ламп в подъездах | чел/час | 1 | 200 | 200 | тек.рем.
6 | стоимость энергосберегаемых ламп | шт. | 4 | 127 | 508 | тек.рем.
| итого: |  |  |  | 4458
ул. Строительная, 5
№п/п | наименование работ | ед.изм. | кол-во | цена | сумма | вид.работ
1 | монтаж рубимакса на крыше | м.кв. | 64 | 200 | 12800 | тек.рем.
2 | стоимость рубимакса | рул. | 7 | 620 | 4340 | тек.рем.
3 | демонтаж чугунных труб канализации Д-110 | м.п. | 54 | 236 | 12744 | тек.рем.
4 | монтаж поастиковых труб канализации Д-110 | м.п. | 54 | 693 | 37422 | тек.рем.
5 | демонтаж чугунных труб канализации Д-50 | м.п. | 10 | 118 | 1180 | тек.рем.
6 | монтаж поастиковых труб канализации Д-50 | м.п. | 10 | 535 | 5350 | тек.рем.
7 | установка светильников в подъезды | шт. | 12 | 350 | 4200 | кап.рем.
8 | стоимость светильников | шт. | 12 | 255 | 3060 | кап.рем. | 7260
9 | установка выключателей | шт. | 6 | 250 | 1500 | тек.рем.
10 | стоимость выключателей | шт. | 6 | 50 | 300 | тек.рем.
11 | электромонтаж щита с 6 автоматами + демонтаж | шт. | 12 | 1000 | 12000 | тек.рем.
12 | стоимость автоматов однополюсных | шт. | 72 | 95 | 6840 | тек.рем.
13 | переподключение электросчетчиков | шт. | 36 | 900 | 32400 | тек.рем.
14 | монтаж провода медь 4 мм | м.п. | 100 | 50 | 5000 | тек.рем.
15 | стоимость провода монтажного медь 4мм | м.п. | 100 | 21 | 2100 | тек.рем.
16 | стоимость энергосберегаемых ламп | шт. | 12 | 127 | 1524 | тек.рем.
17 | транспортные расходы (привоз рубимакса) | ед. | 1 | 2000 | 2000 | тек.рем.
18 | транспортные расходы (привоз электротовара) | ед. | 1 | 1000 | 1000 | тек.рем.
19 | транспортные расходы (привоз сантехники) | ед. | 1 | 1000 | 1000 | тек.рем.
20 | Стоимость материалов для проведения субботника | ед. | 1 | 1130 | 1130 | тек.рем.
21 | Ремонт балконной плиты кв. 32 | шт. | 1 | 2000 | 2000 | тек.рем.
22 | Стоимость штукатурки гипсовой | меш. | 2 | 556 | 1112 | тек.рем.
23 | Замена полотенцесушителя в кв. 29 | шт. | 1 | 1000 | 1000 | тек.рем.
| итого |  |  |  | 152002 |  | 144742
ул. Строительная, 12
№п/п | наименование работ | ед.изм. | кол-во | цена | сумма | вид.работ
1 | монтаж рубимакса на крыше | м.кв. | 16 | 200 | 3200 | тек.рем.
2 | стоимость рубимакса | рул. | 1.6 | 620 | 992 | тек.рем.
3 | ремонт козырьков вытяжек | чел/час | 8 | 200 | 1600 | тек.рем.
4 | изготовление и монтаж рам в окна в подвале 1,0*0,5 | шт. | 2 | 650 | 1300 | тек.рем.
5 | остекление окон в подвале | м.кв. | 1 | 450 | 450 | тек.рем.
6 | изготовление и установка решеток на окна в подвале | м.кв. | 1 | 1100 | 1100 | тек.рем.
7 | вынос мусора из подвала | чел/час | 8 | 200 | 1600 | тек.рем.
8 | замена эл.счетчика кв.6 и кв.14 | шт. | 2 | 900 | 1800 | тек.рем.
| итого |  |  |  | 12042
ул. Строительная 2-Д
№п/п | наименование работ | ед.изм. | кол-во | цена | сумма | вид.работ
1 | замена стояков отопления от лежаков до потолка | м.п. | 18 | 150 | 2700 | тек.рем.
подвала трубой п/п д-25
3 | стоимость трубы п/п д-25 | м.п. | 18 | 65 | 1170 | тек.рем.
4 | замена кранов на системе отопления д-15 | шт. | 42 | 250 | 10500 | тек.рем.
5 | стоимость кранов д-15 | шт. | 42 | 165 | 6930 | тек.рем.
4 | замена кранов на системе отопления д-20 | шт. | 18 | 250 | 4500 | тек.рем.
5 | стоимость кранов д-20 | шт. | 18 | 210 | 3780 | тек.рем.
6 | муфта комбинированная п/п д-20/25 | шт. | 18 | 85 | 1530 | тек.рем.
7 | муфта разъемная п/п д-20/25 | шт. | 18 | 127 | 2286 | тек.рем.
8 | муфта комбинированная п/п д-20/20 | шт. | 24 | 81 | 1944 | тек.рем.
9 | тройник п/п 25 на 1/2 н.р. | шт. | 18 | 75 | 1350 | тек.рем.
10 | тройник п/п 20 на 1/2 н.р. | шт. | 12 | 72 | 864 | тек.рем.
11 | замена стояка канализации кв. 16 | чел/час | 4 | 200 | 800 | тек.рем.
12 | переупаковка радиаторов отопления кв.12, 13 | шт. | 2 | 1500 | 4500 | тек.рем.
13 | замена стояка отопления д-25 кв.13 | шт. | 1 | 3500 | 3500 | тек.рем.
14 | замена стояка отопления д-25 кв.13 | шт. | 2 | 1500 | 3000 | тек.рем.
15 | замена радиаторов отопления кв.29 | шт. | 2 | 2000 | 4000 | тек.рем.
16 | радиатор биметалических GМВ/500/80/6 | шт. | 1 | 2547.85 | 2547.85 | тек.рем.
17 | радиатор биметалических GМВ/500/80/8 | шт. | 1 | 3308.47 | 3308.47 | тек.рем.
18 | комплект уневирсальный для бимет.рад. | шт. | 2 | 227 | 454 | тек.рем.
19 | муфта разъемная п/п д-20/25 | шт. | 4 | 127 | 508 | тек.рем.
20 | муфта комбинированная п/п д-20/25 | шт. | 4 | 85 | 340 | тек.рем.
21 | труба п/п д-25 | м.п. | 3 | 65 | 195 | тек.рем.
22 | замена стояка отопления д-25 кв.55-58 | м.п. | 3 | 450 | 450 | тек.рем.
23 | муфта разъемная п/п д-20/25 | шт. | 2 | 127 | 254 | тек.рем.
24 | замена стояка отопления д-25 кв.11-14 | м.п. | 3 | 450 | 450 | тек.рем.
25 | муфта разъемная п/п д-20/25 | шт. | 2 | 127 | 254 | тек.рем.
24 | замена стояка отопления д-25 кв.3 | м.п. | 3 | 450 | 450 | тек.рем.
25 | муфта разъемная п/п д-20/25 | шт. | 2 | 127 | 254 | тек.рем.
26 | муфта комбинированная п/п д-20/25 | шт. | 2 | 85 | 170 | тек.рем.
27 | замена стояка отопления д-25 кв.18 | м.п. | 2 | 450 | 450 | тек.рем.
28 | муфта разъемная п/п д-20/25 | шт. | 1 | 127 | 127 | тек.рем.
29 | муфта комбинированная п/п д-20/25 | шт. | 1 | 85 | 85 | тек.рем.
30 | замена стояка отопления д-25 кв.34-37 | м.п. | 3 | 450 | 450 | тек.рем.
31 | муфта разъемная п/п д-20/25 | шт. | 2 | 127 | 254 | тек.рем.
32 | утепление стены кв.16 и кв. 33 | м.кв. | 5.4 | 200 | 1080 | тек.рем.
33 | покраска пенофлекса | м.кв. | 5.4 | 100 | 540 | тек.рем.
34 | стоимость пенофлекса | шт. | 6 | 110 | 660 | тек.рем.
35 | установска и разборка лесов кв.29 | чел/час | 4 | 200 | 800 | тек.рем.
36 | утепление стены кв.51 | м.кв. | 11.5 | 200 | 2300 | тек.рем.
37 | покраска пенофлекса | м.кв. | 11.5 | 100 | 1150 | тек.рем.
38 | стоимость пенофлекса | шт. | 16 | 110 | 1760 | тек.рем.
| итого |  |  |  | 72645.32